## Table 1
PRODUCT BACKLOG – REALIZACIJA SISTEMA ZA BROJANJE SAOBRAĆAJA I POVEZIVANJE SA LORAWAN MREŽOM
ID	Zadatak			Opis	Prioritet
1.	Definisanje projekta
1.1.	Vizija i cilj projekta			D	Srednji
1.2.	Identifikacija zahteva projekta			D	Srednji
1.3.	Definisanje project chartera			D	Srednji
1.4.	Prikupljanje i analiza neophodnih podataka			DH,DS	Visoki
1.5.	Definisanje principa rada – hardver i softver			DH,DS	Visoki
1.6.	Definisanje potrebnih komponenti (pri realizaciji)			DH	Visoki
1.7.	Nabavka komponenti (pri realizaciji)			DH,H	Srednji
2.	Realizacija projekta
2.1.	Projektovanje sistema			DS,S	Visoki
2.2.	Podešavanje i konfiguracija aktuatora i senzora			DH,H	Visoki
2.3.	Podešavanje i konfiguracija LoraWan mreže			DH, H	Visoki
2.4.	Realizacija i implementacija firmware-a			S	Visoki
2.5.	Ispravljanje bug-ova			S	Srednji
2.6.	Testiranje implementiranog rešenja			DS,S	Visoki
3.	Finalizacija projekta
3.1.	Finalizacija implementacije rešenja - konačne / provere ispravnosti rešenja			S	Visoki
3.2.	Dorada i ažuriranje dokumentacije			DS,DH	Visoki
3.3.	Evaluacija implementiranog rešenja			S,H,DS,DH,D	Visoki
3.4.	Finalizacija celokupnog projekta			DS,DH,D	Niski

LEGENDA
Dokumentacija		D
Hardver		H
Dokumentacija Hardver		DH
Softver		S
Dokumentacija Softver		DS